Plan de Programación (Copy)

Equipo de Programación · Plan v2 · 18/09/2026

# Arquitectura y plan del Sistema de Control Escolar con huella

Cómo funciona el sistema en la escuela, cómo encajan el reloj checador, el portal y la API con la base de datos del equipo de BD, quién hace qué y el calendario hasta la entrega.

Programación: Brandon, Carlitos y Valky Inicio: 10/09/2026 Entrega final: 24/11/2026 Presentaciones: cada jueves

Cambio del 18/09: el lector es solo para los docentes El lector de huella funciona como reloj checador de los docentes. La asistencia de los alumnos, de bachillerato y de licenciatura, la toma el docente a mano en el portal. La disponibilidad de los docentes y el armado de horarios pasan a ser el núcleo del sistema.

Funcionamiento

## Cómo funciona en la escuela

Un tetramestre de principio a fin. Hoy la escuela arma los horarios con una carpeta enorme de hojas; el sistema lo hace más fácil sin quitarle la decisión a Coordinación.

- Docente · celularDisponibilidad

- Al inicio de cada tetramestre llena el formulario: modalidades (bachillerato, licenciatura, sabatino…), días y horas en que puede.

- CoordinaciónArmado de horarios

- Tablero de grupos y horas. El sistema sugiere a los docentes disponibles y avisa empalmes; la decisión es de Coordinación. Al publicarlo, cada docente ve su horario.

- Docente · lectorChecada

- Pone el dedo al llegar y al irse. El sistema lo compara con su horario: a tiempo, retardo o falta, y horas trabajadas.

- Docente · celularPase de lista

- Abre su clase y marca presente, falta, retardo o justificada. Administra los alumnos de sus grupos.

- CoordinaciónSalidas

- Asistencia de docentes y alumnos, formatos oficiales (lista mensual, acta, boleta) y alertas de alumnos en riesgo.

### Por confirmar con la escuela

- ¿El docente checa una vez al día (entrada y salida) o en cada clase? ¿Las horas sirven para pagarle o solo para control?

- ¿Cuántos lectores habrá y dónde (sala de maestros, entrada)?

- ¿El docente tiene que haber checado para poder pasar lista?

- ¿Quién da de alta a los alumnos en un grupo: el docente o Control escolar?

- ¿Calificaciones, acta y cierre de tetramestre siguen en el alcance? Por ahora se mantienen en el plan.

Decisiones

## Decisiones de arquitectura

PrincipioTodo pasa por la API

Portal y reloj checador hablan solo con la API central; ningún cliente accede directo a la base.

Planeación del portal

BackendJava 21 · Spring Boot

Capas controller, service y repository con DTOs; Spring Security, JWT y JPA.

Planeación del portal

SeguridadDos autenticaciones

JWT para personas y clave (API key) para el reloj checador; nunca se mezclan. Permisos en el servidor con @PreAuthorize.

Planeación del portal

DispositivoReloj checador de docentes

App de escritorio JavaFX con el lector DigitalPersona U.are.U: enrola e identifica solo a docentes. No toma huella de alumnos.

Funcionamiento del 18/09

AlumnosPase de lista del docente

La asistencia de todos los alumnos es manual, desde el portal: presente, falta, retardo o justificada.

Funcionamiento del 18/09

HorariosArmado asistido

La disponibilidad del docente alimenta un tablero con sugerencias; la base rechaza empalmes y decide Coordinación.

Funcionamiento del 18/09

PortalVue 3 · Vuetify · celular

Vite, Pinia, Vue Router y Axios. Las pantallas del docente se diseñan para el celular; filtros antes de consultar.

Planeación y lineamientos visuales

DatosPostgreSQL del equipo de BD

Esquema escolar de 45 tablas con reglas, vistas y funciones. La API se adapta a él; lo que falte se propone como script.

Entregables de base de datos

MétodoContrato primero

Cada endpoint se define en contrato/openapi.yaml antes de programarlo, para avanzar los tres en paralelo.

Plan del líder

Arquitectura

## Componentes y cómo se comunican

Portal: Valky API: Carlitos Reloj checador: Brandon Otro equipo Fase futura

Backend

## Capas de la API y seguridad

Petición HTTPPortal o reloj checador

→

ControllerSolo conoce DTOs, nunca entidades

→

ServiceReglas de negocio y permisos del caso

→

RepositorySpring Data JPA, única capa con la base

→

PostgreSQLValida otra vez: tiene la última palabra

### JWT para personas

- Inicio de sesión con usuario y contraseña cifrada con BCrypt, sobre las tablas usuario, rol y usuario_rol.

- El token lleva identidad y roles; cada petición del portal lo envía en Authorization.

- Roles: Administrador y Docente (ya construidos) y Control escolar (Coordinación). Operador biométrico ya no parece necesario: el Administrador puede enrolar a los docentes (por confirmar).

- Los alumnos no inician sesión.

### API key para el reloj checador

- Cada lector registrado en lector_huella tiene su propia clave; se puede rotar o revocar desde el portal.

- Solo alcanza los endpoints del dispositivo: plantillas de los docentes, checadas y latido de conexión.

- Estructuralmente no puede llegar a endpoints administrativos.

Pieza por pieza

## Horarios, checada y pase de lista

### Disponibilidad y horarios

Coordinación abre el periodo→ Docente llena el formulario→ disponibilidad_docente→ Tablero de horarios→ Publicar

- En cada hueco sugiere docentes disponibles de esa modalidad.

- Empalmes de aula y de docente: los rechaza la base. Fuera de la disponibilidad: solo aviso.

- Falta la modalidad en disponibilidad_docente (propuesta para BD) y el formato oficial del horario (límite 16/10).

### Docentes: reloj checador

Enrolar: 2 dedos, 4 lecturas→ Dedo en el lector→ Verde, roja o amarilla→ checada→ asistencia_docente

- La API compara las checadas con el horario: a tiempo, retardo o falta, con hora de entrada y salida.

- Plantilla ISO 19794-2 con autorización firmada del docente; nunca se guarda la imagen.

- Sin red, cola local; si el lector falla, Control escolar registra la entrada a mano.

### Alumnos: pase de lista

Sesiones del día desde el horario→ Docente abre su clase→ Todos en presente; toca excepciones→ asistencia manual

- Igual para bachillerato y licenciatura: P, A, R o J.

- Propuesta: la sesión cuenta como impartida cuando el docente checa o pasa lista; si no llega, sus alumnos no acumulan falta.

- De la lista salen la lista mensual oficial, las faltas por parcial del acta y las alertas de riesgo.

Base de datos

## Cómo usa la API la base del equipo de BD

El modelo del portal se reestructura sobre el esquema del equipo de BD (45 tablas con su propuesta de integración). Tablas clave: persona, alumno, docente, usuario y rol; periodo, grupo, clase, inscripcion, disponibilidad_docente y horario_clase; sesion_clase y asistencia; lector_huella, huella, checada y asistencia_docente; calificacion y bitacora.

- Programación no crea tablas. JPA en modo validate sobre el esquema existente; si falta algo, se propone un script .sql al equipo de BD.

- Leer con vistas, escribir en tablas. Horarios, kardex, actas y resúmenes ya vienen armados en las vistas v_*.

- «Borrar» es dar de baja. Se cambia estatus o activo; la base no deja borrar catálogos en uso.

- Errores de la base, claros para el usuario. Duplicado, referencia inválida o regla incumplida se devuelven como 409 o 422 con el mensaje de la base.

- Credenciales fuera del código. Cuenta de tipo «aplicación» en variables de entorno.

- Base de desarrollo en Coolify con el esquema integrado y los datos de demostración; pruebas de la API contra PostgreSQL real.

Por el cambio del 18/09 la base necesita ajustes que propone Programación y aprueba Miguelito: huella solo de docentes (hoy acepta también bachillerato), modalidad en la disponibilidad y quién llena asistencia_docente. La conciliación de alumnos de la base queda sin uso.

Portal

## Mapa del portal

Parte de las siete secciones de la planeación del portal y suma lo que pide la escuela. La fase es la del calendario de abajo.

| Sección | Contenido | Quién la ve | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Login | Acceso único para el personal; los alumnos no tienen cuenta | Todo el personal | 1 |
| Catálogos académicos | Periodos (tetramestres), carreras y planes, materias, turnos, aulas y grupos | Administrador, Control escolar | 1 |
| Alumnos | Alta, baja y edición · inscripción a grupo · padre, madre o tutor · contacto de emergencia | Administrador, Control escolar | 2 |
| Docentes | Fichas, especialidad, cédula, currículum, certificaciones y estado de su huella | Administrador, Control escolar | 2 |
| Pase de lista | Celular · sus clases de hoy · presente, falta, retardo o justificada · agregar o dar de baja alumnos de sus grupos · historial por alumno | Docente (sus grupos) | 2 |
| Disponibilidad | Celular · formulario del tetramestre: modalidades, días y horas · quién ya respondió | Docente; Control escolar ve las respuestas | 3 |
| Horarios | Tablero de grupos y horas con sugerencias según la disponibilidad · sin traslapes, también sábado · publicar | Control escolar, Administrador; Docente (el suyo) | 3 |
| Asistencia de docentes | Checadas contra el horario: a tiempo, retardo, falta y horas trabajadas · registro manual si falla el lector | Control escolar, Administrador; Docente (la suya) | 3 |
| Dispositivos | Lectores · rotar o revocar su clave · en línea y última sincronización | Administrador | 3 |
| Asistencia de alumnos | Consulta con filtros · justificantes · alumnos en riesgo | Control escolar | 3 |
| Calificaciones y acta | Captura por parcial · faltas por parcial tomadas del pase de lista · acta oficial | Docente (sus grupos), Control escolar | 4 |
| Cierre de tetramestre | Fechas de firma de acta y extraordinarios · acuse de enterado · segunda y tercera oportunidad | Control escolar | 4 |
| Dashboard | Control escolar: docentes que no han checado, asistencia del día y lectores · Docente: sus clases del día | Administrador, Control escolar, Docente | 5 |
| Reportes | Filtros por docente, alumno, grupo, materia y fecha · PDF y Excel · horas de docentes · kardex, riesgo, datos incompletos · formatos oficiales | Administrador, Control escolar, Docente (sus grupos) | 5 |
| Proyectos finales | Ficha informativa con carreras participantes y visto bueno de Coordinación | Control escolar, Docente | 5 |
| Auditoría | Qué se creó, editó o dio de baja, quién y cuándo (bitacora) · checada biométrica o manual | Administrador | 5 |

### Estado de avance

| Módulo | Estado | Siguiente paso |
| --- | --- | --- |
| Portal: autenticación y roles | Construido | Pasar a usuario, rol y usuario_rol; sumar Control escolar |
| Portal: catálogos académicos | Construido | Reestructurar sobre periodos, carreras, clase y horario_clase; conservar la validación de traslapes |
| API: login, catálogos y lectores | En su rama | JWT, periodos, carreras, planes, materias, turnos, aulas, lectores con API key y recepción de checadas; integrar en master |
| API: conciliación cada 5 min | Reorientar | Estaba pensada para alumnos: pasa a comparar las checadas de los docentes con su horario |
| Pase de lista del docente | Pendiente | Fase 2, con grupos, inscripciones y sesiones del día |
| Disponibilidad y horarios | Pendiente | Fase 3, con la propuesta de modalidad para BD |
| Dashboard, reportes y auditoría | Pendiente | Fase 5, sobre las vistas de la base |

Lineamientos visuales

## Cómo se ve y se comporta el portal

### Evitar

- Pedir toda la información de un jalón, sin filtros.

- Traer, por ejemplo, 5 000 registros y que la pantalla se trabe al mostrarlos.

- Pantallas del docente que solo se usan bien en computadora.

### Recomendado

- El usuario elige qué ver antes de pedir nada (grupo 1A, fecha de hoy).

- Se pide solo esa porción, en páginas pequeñas: llegan 20 filas al instante.

- Celular primero en pase de lista y disponibilidad: botones grandes, un toque por alumno, menos de un minuto por grupo.

Primario#1565C0Barra superior, botones principales, enlaces

Éxito#2E7D32Presente, a tiempo, confirmaciones

Error#C62828Falta, errores, acciones destructivas

Advertencia#B8860BRetardo, pendientes y avisos que no son error

Fondo neutro#F5F5F5Fondo general

Texto#333333Texto principal y bordes

La paleta se define en un solo lugar del tema de Vuetify, así que puede cambiarse por los colores institucionales sin rehacer pantallas. Los mismos significados sirven en el reloj checador: verde reconocido, rojo no reconocido, amarillo mala lectura o sin conexión. Logo: mientras no haya uno, se usa el nombre del proyecto en texto; no detiene el desarrollo.

Alcance

## Qué entra y qué no

### Dentro

- Huella solo para la checada de los docentes (único método biométrico).

- Formulario de disponibilidad y armado asistido de horarios.

- Pase de lista del docente para todos los alumnos: presente, ausente, retardo y justificado; el acta usa las faltas.

- Asistencia y horas de docentes.

- Calificaciones y acta, cierre de tetramestre y proyectos finales.

- Exportación de reportes a PDF y Excel.

### Fuera por ahora

- Huella de alumnos (decidido el 18/09).

- Armado automático de horarios: el sistema sugiere y valida, decide Coordinación.

- Reconocimiento facial.

- Notificaciones a padres de familia.

- App nativa de consulta (fase futura).

- Cuentas para alumnos.

Reparto

## Qué lleva cada uno

### Reloj checador e integración

Brandon, líder · puertos 5000–5099

- SDK del U.are.U y su licencia.

- App JavaFX: kiosco de checada (entrada y salida) y enrolamiento de docentes, con lector real y simulado.

- Contrato openapi.yaml, revisión e integración en master.

- Base de desarrollo y despliegue en Coolify.

- Coordinación con el equipo de BD y con la escuela; presentaciones.

Java 21 · JavaFX · SDK U.are.U · Coolify

### API central

Carlitos · puertos 5100–5199

- Integrar el backend ya construido y reestructurarlo sobre el esquema del equipo de BD.

- JWT y API key, roles y permisos con @PreAuthorize.

- Disponibilidad y horarios, sesiones del día y pase de lista.

- Asistencia de docentes: sus checadas contra el horario.

- Errores de la base traducidos y pruebas contra PostgreSQL real.

Java 21 · Spring Boot · Security · JPA · jjwt

### Portal

Valky · puertos 5300–5399

- Plataforma de asistencia del docente, pensada para el celular.

- Formulario de disponibilidad y tablero para armar horarios.

- Demás pantallas por fase del mapa del portal.

- Servicios contra el contrato; rutas y menús por rol.

- Lineamientos visuales: filtros, paginación y paleta en el tema de Vuetify.

Vue 3 · Vite · Vuetify · Pinia · Vue Router · Axios

Calendario

## Fases y presentaciones

Del jueves 10/09 al martes 24/11/2026. El pase de lista va antes que los horarios porque no depende del formato del horario ni de las preguntas abiertas, y es lo que pide Análisis para las primeras demostraciones. El detalle por tarea está en el Gantt docs/planeacion/Gantt_Programacion.xlsx.

| Fase | Fechas | Reloj checador e integración | API | Portal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 · Análisis y planeación Completada | 10–17/09 | Contexto con el modelo de BD · plan v1 (v2 el 18/09) | — | Planeación, lineamientos visuales y portal v0 (sesión y catálogos) |
| 1 · Cimientos En curso | 17–30/09 | Alta de Valky ✓ · SDK y licencia · repositorio y contrato v0 · base de desarrollo · lector simulado | Backend integrado al esquema real · errores de la base y pruebas | Tema con la paleta · rutas por rol · catálogos (periodo, grupos, materias) |
| 24/09 · Presentación: nuevo funcionamiento, periodo, grupos y materias |  |  |  |  |
| 2 · Personas y pase de lista | 29/09–14/10 | Enrolamiento de docentes · pruebas del lector con el equipo de BD | Alumnos, docentes, tutores · grupos, inscripciones, sesiones del día y pase de lista | Alumnos y docentes · plataforma de asistencia del docente (celular) |
| 1/10 · Presentación: catálogos y sesión por rol · 8/10 · Presentación: alumnos, grupos y pase de lista |  |  |  |  |
| 3 · Disponibilidad, horarios y checada | 12–28/10 | Reloj checador con cola sin conexión · lector real | Disponibilidad y horarios · checadas contra el horario y asistencia de docentes · dispositivos | Formulario de disponibilidad · tablero de horarios · asistencia de docentes y consulta de alumnos |
| 15/10 · Presentación: disponibilidad y armado de horarios · 16/10 · Límite del formato de horario · 22/10 · Presentación: checada del docente y pase de lista |  |  |  |  |
| 4 · Evaluación y cierre | 26/10–11/11 | Checada manual de respaldo · reintentos · despliegue de prueba | Calificaciones y acta con faltas por parcial · horario con el formato oficial · cierre y extraordinarios | Parciales y acta · ajustes del tablero · cierre de tetramestre |
| 29/10 · Presentación: actas y permisos · 5/11 · Presentación: cierre y contingencias · 6/11 · Entrega del módulo de BD |  |  |  |  |
| 5 · Reportes y datos oficiales | 9–17/11 | Datos oficiales · prueba de un día completo | Reportes (formatos oficiales y horas de docentes) y exportación · bitácora · proyectos finales | Dashboard · reportes · auditoría · proyectos finales |
| 12/11 · Presentación: reportes y datos oficiales |  |  |  |  |
| 6 · Estabilización y entrega | 16–24/11 | Documentación y manual · congelamiento 18–22/11 · montaje (Brandon) · 19/11 presentación final de avances · 23/11 ensayo: un día de clases con checada y pase de lista |  |  |
| 24/11 · Entrega final del proyecto |  |  |  |  |

Repositorio

## Estructura y forma de trabajo

### Carpetas del proyecto

- api/ Spring Boot

- web/ portal Vue 3 + Vuetify

- escritorio/ reloj checador JavaFX + SDK del lector

- contrato/openapi.yaml endpoints acordados

- db/ scripts y propuestas para el equipo de BD

### Reglas del equipo

- Cada quien en su worktree y su rama; el líder integra en master.

- Commits pequeños en español; código en inglés y comentarios en español.

- Todo endpoint nuevo entra primero al contrato.

- Servidores solo en el rango de puertos de cada quien.

- Ver el portal desde la computadora propia: ssh -N -L <puerto>:localhost:<puerto> crazykiller.

- Nada de datos reales ni contraseñas en el repositorio.

Pendientes

## Lo que hay que resolver ya

| Qué | Quién | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Resolver las preguntas del funcionamiento (checada por día o por clase, horas, lectores, alta de alumnos, alcance) | Brandon | Bloquea diseño cambian la asistencia de docentes y quién administra los grupos |
| SDK del U.are.U y su licencia | Brandon | Riesgo técnico sin SDK no hay reloj checador |
| Propuesta .sql: huella solo de docentes y modalidad en la disponibilidad | Carlitos · equipo de BD | La base hoy acepta huella de bachillerato y no guarda la modalidad |
| Reorientar la conciliación de la API a docentes | Carlitos | Checadas contra el horario → asistencia_docente |
| Cuándo una sesión cuenta como impartida | Carlitos · equipo de BD | Propuesta: cuando el docente checa o pasa lista |
| Tolerancia de retardo del docente y cómo se cuentan sus horas | Brandon con Coordinación | Define a tiempo, retardo y falta del docente |
| Subir a la rama de Valky el portal construido | Brandon · Valky | Hoy el código no está en el repositorio |
| Base de desarrollo en Coolify con el esquema integrado | Brandon | Programación no llega a la base de Miguelito |
| Cargar los roles del sistema en rol | Equipo de BD | La tabla está vacía y la API los necesita |
| Validar con la escuela el nuevo funcionamiento y los campos del formulario de disponibilidad | Yoixe · Valky | El formulario es el inicio de todo el flujo |

Plan v2 del 18/09/2026: adapta el plan v1 (17/09) al funcionamiento definido ese día. Integra la planeación del portal y sus lineamientos visuales (Valky), los entregables del equipo de base de datos y el plan del líder de Programación.